**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **сельского поселения Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области за 2022 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы муниципального образования Федоровский сельсовет от 10.03.2017 года № 11-п «**О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области».

В сельском поселении приняты следующие муниципальные программы:

1. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»;
2. «Муниципальное управление в сельском поселении Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области - 2019-2024 года». В 2022 году была обеспечена реализация по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» и «Муниципальное управление в сельском поселении Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области - 2019-2024 года».

Реализация программ была направлена на:

1. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;

2.Создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Федоровский сельсовет;

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Федоровский сельсовет;

4. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Федоровский сельсовет;

5. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства

6. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения.

По итогам 2022 года определена оценка эффективности программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Оценка выполнения показателей эффективности в % |
| 1 | Организация культурно-досуговых мероприятий | тыс. рублей | 1400,8 | 1367,7 | 97,6 |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения | тыс. рублей | 269,6 | 269,6 | 100 |
| 3 | Благоустройство территории сельского поселения | тыс. рублей | 1178,1 | 1171 | 99,4 |
| 4 | Обеспечение мер пожарной безопасности | тыс. рублей | 570,1 | 570,1 | 100 |
| 5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | тыс. рублей | 1678,9 | 1613,9 | 96,1 |
| 6 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | тыс. рублей | 99,0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | тыс. рублей | 1990,7 | 1990,6 | 99,9 |
|  | Итоговая сводная оценка | тыс. рублей | 7187,2 | 6982,9 | 97,2 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | Эффективна, целесообразна кфинансирова-нию |

Действие этой программы рассчитано до 2023 года. Окончательные итоги будут подведены по истечении срока действия.

 Действие программы «Муниципальное управление в сельском поселении Федоровский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области - 2019-2024 года» рассчитано на период 2019-2024 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Оценка выполнения показателей эффективности в % |
| 1 | Глава муниципального образования | тыс. рублей | 637,5 | 637,3 | 99,9 |
| 2 | Центральный аппарат | тыс. рублей | 1850,5 | 1812,9 | 97,9 |
| 3 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | тыс. рублей | 111,0 | 111,0 | 100 |
|  | Итоговая сводная оценка | тыс. рублей | 2599 | 2561,2 | 98,5 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | Эффективна, целесообразна кфинансирова-нию |